## Task board
Jira key | ID задачі | Назва | Епік | Виконавець | Пріоритет | Story points | Статус
TTS-8 | S2-01 | Декомпозиція замовлення, розподіл розділів SRS | S2 — Planning | Бобров Павло | High | 2 | Done
TTS-9 | S2-02 | Борд у Jira за шаблоном 2, канал, правила standup | S2 — Planning | Белінська Єлизавета | Medium | 2 | Done
TTS-10 | S2-03 | Питання замовнику для Planning | S2 — Planning | Бобров Павло | High | 1 | Done
TTS-11 | S2-04 | Шаблон аркуша аудитора + SRS-1.0.md (baseline-коміт) | S2 — Planning | Бойко Євгеній | Medium | 2 | Done
TTS-12 | S2-05 | [S2-05] Незалежний аудит: розділи SRS 3, 5 | S2 — Незалежний аудит | Бобров Павло | High | 5 | Done
TTS-13 | S2-06 | [S2-06] Незалежний аудит: розділи SRS 3, 4 | S2 — Незалежний аудит | Бойко Євгеній | Medium | 5 | Done
TTS-14 | S2-07 | [S2-07] Незалежний аудит: розділи SRS 4, 6 | S2 — Незалежний аудит | Кочаров Давид | Medium | 5 | Done
TTS-15 | S2-08 | [S2-08] Незалежний аудит: розділи SRS 1–2, 5 | S2 — Незалежний аудит | Белінська Єлизавета | Medium | 5 | Done
TTS-16 | S2-09 | [S2-09] Незалежний аудит: розділи SRS 1–2, 6 | S2 — Незалежний аудит | Матвієнко Владислав | Medium | 8 | Done
TTS-17 | S2-10 | Standup-збір (2 рядки) і блокери | S2 — Незалежний аудит | Белінська Єлизавета | Medium | 3 | Done
TTS-18 | S2-11 | Зведення: merge, дедуплікація, класифікація, таблиця значень і термінів | S2 — Зведення та спірні | Бойко Євгеній | Medium | 3 | Done
TTS-19 | S2-12 | Модерація сесії зведення (60 хв) | S2 — Зведення та спірні | Бобров Павло | High | 2 | Done
TTS-20 | S2-13 | Опонування: аркуш «Спірні» | S2 — Зведення та спірні | Матвієнко Владислав | Medium | 3 | Done
TTS-21 | S2-14 | Рішення за спірними, freeze реєстру | S2 — Зведення та спірні | Бобров Павло | High | 1 | Done
TTS-22 | S2-15 | requirements-defects.xlsx (3 аркуші) | S2 — Зведення та спірні | Бойко Євгеній | Medium | 2 | Done
TTS-23 | S2-16 | SRS-1.1 + журнал змін | S2 — SRS 1.1 | Бойко Євгеній | Medium | 5 | Done
TTS-24 | S2-17 | Розвідка demo: smoke-перелік, акаунти, data-test | S2 — План тестування | Кочаров Давид | Medium | 2 | Done
TTS-25 | S2-18 | План: розділи 1, 5, 6 (межі, інструменти/дані, ризики) | S2 — План тестування | Кочаров Давид | Medium | 2 | Done
TTS-26 | S2-19 | План: 7 рівнів тестування | S2 — План тестування | Кочаров Давид | Medium | 3 | Done
TTS-27 | S2-20 | План: 24 типи тестування (≥15 застосовних, решта — обґрунтовано) | S2 — План тестування | Кочаров Давид | Medium | 8 | Done
TTS-28 | S2-21 | Питання замовнику з рядків «потребує підтвердження» | S2 — План тестування | Бобров Павло | High | 1 | Done
TTS-29 | S2-22 | Затвердження пріоритетів плану | S2 — План тестування | Бобров Павло | High | 1 | Done
TTS-30 | S2-23 | Рецензія реєстру (12 перевірок) | S2 — Рецензування | Белінська Єлизавета | Medium | 2 | Done
TTS-31 | S2-24 | Рецензія SRS 1.1 (diff = журнал) | S2 — Рецензування | Белінська Єлизавета | Medium | 2 | Done
TTS-32 | S2-25 | Рецензія плану: структура, Ціль/Опис, нормативи | S2 — Рецензування | Белінська Єлизавета | Medium | 2 | Done
TTS-33 | S2-26 | Рецензія плану: реалістичність Описів на demo | S2 — Рецензування | Матвієнко Владислав | Medium | 2 | Done
TTS-34 | S2-27 | Правки за рецензіями (SRS 1.1 і план) | S2 — Рецензування | Бойко Євгеній | Medium | 3 | Done
TTS-35 | S2-28 | 5 очікуваних питань замовника; перевірка інкременту на DoD | S2 — Demo і Retro | Матвієнко Владислав | Medium | 3 | Done
TTS-36 | S2-29 | Сценарій демо + репетиція | S2 — Demo і Retro | Бобров Павло | High | 2 | Done
TTS-37 | S2-30 | README.md спринта, експорт борду → task-board.xlsx | S2 — Demo і Retro | Белінська Єлизавета | Medium | 1 | Done
TTS-38 | S2-31 | Протокол ретро, підготовка до бліцу | S2 — Demo і Retro | Белінська Єлизавета | Medium | 2 | Done

## Підсумок
Показник | Значення
Усього задач | 31
Done | 26
In Progress | 5
To Do | 0
Сумарні Story Points | 90
Дата експорту | 2026-10-12
Джерело | Jira TTS, project TZYAPZ_TeamB_shopline, Sprint 2